- PLANTEAMIENTO

- Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

- U-TAD

Título del proyecto	3

Datos del alumno/a	3

Idea principal	3

Objetivos del proyecto	3

Público al que va dirigido	3

Herramientas a utilizar	3

Estilo (visual y sonoro)	4

Plan de trabajo	4

Producto final	4

Descripción de personajes y sus reacciones	5

Descripción del entorno	6

Checklist de Fases	7

Riesgos y Plan de Contingencia	8

PLAN DE TRABAJO (Noviembre – 1 de Junio)	9

NOVIEMBRE — FASE 0: CONCEPTO Y DOCUMENTACIÓN	9

DICIEMBRE — FASE 0.5: ORGANIZACIÓN Y REFERENCIAS	10

ENERO — FASE 1: PREPRODUCCIÓN TÉCNICA LIGERA	10

FEBRERO — FASE 2: PREPRODUCCIÓN REAL + ANIMATIC	10

MARZO — FASE 3: BLOCKING COMPLETO (CRÍTICO)	11

ABRIL — FASE 4: BLOCKING PLUS + SPLINE	11

MAYO — FASE 5: POLISH + RENDER + MONTAGE	12

1 DE JUNIO — ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL	12

Bibliografía - Referencias	13

Enlaces	13

# Título del proyecto

Estudios de Acting 3D: Reacciones ante un Mímico

# Datos del alumno/a

Maitena Gil Alvarez

# Idea principal

El proyecto consiste en la realización de tres estudios de animación 3D centrados en acting y body mechanics, en los que distintos personajes interactúan con un cofre que resulta ser un mímico. Cada personaje tiene una personalidad, forma de actuar y reacción diferente ante la misma situación, lo que permite explorar animación expresiva, gestual y física desde enfoques variados.

Se ha elegido este proyecto porque permite practicar animación pura, trabajar acting con personajes muy distintos y demostrar versatilidad. Además, es un proyecto manejable en tiempo, reutiliza un mismo entorno y permite enfocar el esfuerzo en lo más importante: la interpretación y la calidad de la animación.

# Objetivos del proyecto

Objetivo general

Mostrar el dominio adquirido en animación 3D durante el ciclo formativo mediante la creación de varias piezas de acting que evidencien control del movimiento, la expresividad y la interpretación de personajes.

Objetivos específicos

- Desarrollar tres animaciones independientes, cada una con un personaje distinto reaccionando al mismo estímulo (un mímico), mostrando diferentes actitudes y estilos de movimiento.

- Practicar y demostrar body mechanics, acting, expresividad facial y lenguaje corporal en personajes variados.

- Crear un conjunto de piezas que puedan utilizarse como porfolio profesional orientado a reclutadores y estudios de animación.

# Público al que va dirigido

El proyecto está dirigido a:

- Empresas y estudios de animación como material de porfolio para búsqueda de empleo.

- Plataformas de exhibición personal (web/porfolio) para mostrar versatilidad en acting.

- El tribunal evaluador del TFC, al ser una pieza que resume el aprendizaje técnico y artístico del ciclo.

# Herramientas a utilizar

- Maya → Herramienta principal para la animación de los personajes y del mímico. Se ha elegido por ser el estándar en la industria y permitir un workflow profesional para acting.

- Premiere y After Effects → Para la edición final, corrección de color básica, montaje, titulación y exportación de cada pieza. Se utilizarán ambos de forma complementaria.

- Photoshop → Para preparación de imágenes, mood board o material gráfico auxiliar.

- Illustrator → Para algún elemento gráfico puntual y documentos pdf.

- Notion, Excel y Google Presentaciones → Para organización, planificación, seguimiento de tareas y presentación final del proyecto.

- Nuke → Solo si el tiempo lo permite, para retoques más específicos o composiciones puntuales.

# Estilo (visual y sonoro)

El estilo visual será cartoon estilizado, inspirado en la animación tipo DreamWorks: exageración moderada, acting expresivo y movimientos muy claros y legibles. Las referencias visuales se basan en personajes estilizados de fantasía y rigs diseñados para acting cartoon.

A nivel sonoro, las piezas no dependerán de música. En caso de disponer de tiempo se añadirá una música suave de acompañamiento o efectos de sonido simples para ambientar, pero la prioridad es la animación.o

# Plan de trabajo

El proyecto se desarrolla en tres grandes etapas: de noviembre a enero se realiza la preproducción, que incluye documentación, organización, recopilación de referencias y construcción inicial del escenario; de febrero a abril se centra en la producción de los tres estudios de personaje, desde animatics hasta spline; y mayo se dedica al polish, render final y montaje antes de la entrega y presentación el 1 de junio. Este enfoque garantiza tiempo suficiente para imprevistos y margen de corrección.

# Producto final

El resultado final consistirá en tres piezas de animación independientes, de aproximadamente 8–12 segundos cada una, donde diferentes personajes reaccionan a la aparición de un mímico. El mímico también será animado de forma activa. Estas piezas formarán parte del porfolio profesional del alumno.

# Descripción de personajes y sus reacciones

Señor Gato

- Rol: Guerrero felino antropomorfo.

- Personalidad: Serio, noble y ligeramente teatral (inspirado en “El Gato con Botas”).

- Forma de actuar: Cauteloso como un gato. Analiza el entorno, se acerca con elegancia, toca el cofre suavemente con la “patita”, se mueve con agilidad y desconfianza.

- Reacción ante el mímico: Primero duda, luego investiga con cuidado. La reacción del mímico lo sorprende, pero responde de forma ágil y felina.

Guerrera de la Hoz

- Rol: Combatiente ágil de fantasía, estilo anime.

- Personalidad: Intensa, decidida, de carácter fuerte, pero extremadamente cansada al inicio de la escena.

- Forma de actuar: Entra herida a la sala sin darse cuenta del cofre. Se sienta, deja su arma en el suelo, respira. Cuando detecta el cofre, intenta atraerlo con la hoz sin acercarse demasiado.

- Reacción ante el mímico: Cuando el mímico responde, su actitud es de “no me jodas ahora”, expresiva, cansada pero combativa. Interactúa con rabia contenida y frustración.

Guerrero Hombre

- Rol: Aventurero veterano.

- Personalidad: Calmado, seguro de sí mismo, un poco temerario.

- Forma de actuar: Llega relajado, sin ninguna cautela. Abre el cofre como si fuera una rutina.

- Reacción ante el mímico: El mímico intenta morderlo, pero él simplemente usa su fuerza para cerrar la “boca” del mímico, reaccionando con tranquilidad absoluta y casi aburrimiento.

Mímico (Cofre Monstruoso)

- Rol: Criatura sorpresa / enemigo cómico de mazmorra.

- Personalidad: Travieso, impulsivo y ligeramente malicioso. Tiene un punto caricaturesco: exagera sus expresiones y reacciones, lo que lo convierte en un personaje muy expresivo pese a ser un “objeto”.

- Forma de actuar: Permanece inmóvil al principio, fingiendo ser un cofre normal. Observa y reacciona de forma distinta según el personaje que se acerque.

- Reacción ante los personajes:

  - Señor Gato: Se asusta y responde de forma nerviosa, retrocediendo o temblando ante los golpes cautelosos del Gato.

  - Guerrera de la Hoz: Muestra actitud defensiva/agresiva cuando ella le acerca la guadaña, reaccionando con gruñidos y un salto brusco hacia atrás distanciándose y enseñando los dientes al sentirse amenazado.

  - Guerrero Hombre: Intenta atacarlo directamente y morderle la mano al abrirlo sin permiso, pero termina siendo dominado con facilidad, quedando frustrado.

Personajes adicionales (opcional)

(Incluidos solo si el tiempo lo permite)

- Pirata chica: Estética mágica rebelde, acting exagerado y confiado.

- Pirata chico rubio: Acting cómico, travieso y muy cartoon.

# Descripción del entorno

El escenario del proyecto será una mazmorra de fantasía medieval, basada en las referencias visuales disponibles. El espacio funciona como un punto de encuentro neutral en el que cada personaje se enfrenta al mímico en situaciones distintas.

Características generales del entorno:

- Estética low-poly estilizada, coherente con el estilo cartoon de los personajes.

- Elementos típicos de mazmorra: altar, puerta arqueada, barriles, cajas y algunos detalles de piedra desgastada.

- Iluminación cálida tenue, con predominio de amarillos y naranjas suaves para enfatizar ambiente misterioso, pero no tétrico.

- Puerta y columnas que aportan profundidad y permiten composiciones distintas según el personaje.

Función dentro del proyecto:

- Proporcionar un entorno coherente para las tres animaciones, reforzando la idea de que todos los personajes pertenecen al mismo universo narrativo.

- Servir de apoyo físico para el acting: barriles, cajas o el altar pueden usarse para interacciones sutiles (apoyos, sombras, composición).

- Mantener un nivel de complejidad moderado para garantizar que el escenario no distraiga de la animación, que es el foco principal.

Elementos clave que se conservarán de las referencias:

- Distribución general de los objetos.

- Paleta cálida.

- Simplicidad visual, sin detalles excesivos.

- Estética de dungeon cartoon.

# Checklist de Fases

Fase: Animatic

Se pasa a blocking cuando:

- El timing está definido y legible.

- La acción principal se entiende sin dudas.

- La intención emocional del personaje está clara.

- La puesta en escena encaja con cámara fija y escenario.

Fase: Blocking

Se pasa a spline cuando:

- Todas las poses clave están sólidas, limpias y con silueta clara.

- Los breakdowns cubren arcos, anticipaciones y overshoots básicos.

- El acting es coherente con la personalidad descrita del personaje.

- El mímico reacciona correctamente al personaje.

- No hay pops, poses inconsistentes o cambios bruscos de staging.

Fase: Spline

Se pasa a polish cuando:

- Los arcos están limpios y continuos.

- El spacing funciona en cada acción importante.

- El peso del personaje se siente convincente.

- La interacción con el mímico está sincronizada.

- El estilo cartoon se mantiene coherente en todos los movimientos.

Fase: Polish

Se da por finalizado cuando:

- Los microdetalles (ojos, respiración, dedos, orejas, cola si aplica) están ajustados.

- No hay interpenetraciones.

- El acting es expresivo y claro en todo momento.

- El ritmo general no presenta cortes incómodos.

- La animación es apta para porfolio profesional.

# Riesgos y Plan de Contingencia

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado varios riesgos que podrían afectar los plazos o la calidad de la animación. Para cada uno de ellos se ha definido un plan de contingencia que permitirá continuar el trabajo sin comprometer los objetivos del TFC. La idea es anticiparse a problemas técnicos o de planificación y mantener la producción organizada y eficiente.

| Riesgo | Plan de Contingencia |
| --- | --- |
| Fallos o limitaciones inesperadas en un rig | Usar rigs alternativos preseleccionados para no detener la producción |
| Retrasos en marzo al completar el blocking de los tres personajes | Reducir duración de acciones secundarias, simplificar movimientos o ajustar acting para pasar a spline a tiempo |
| Problemas de render o tiempos excesivos | Optimizar iluminación y configuración de Arnold, simplificar el escenario si es necesario |
| Inconsistencias en acting o gestos del personaje | Revisiones intermedias frecuentes, comparando con referencias y animatics previos |
| Interacción con el mímico que no se lea correctamente | Ajustes rápidos de timing y poses clave en blocking o spline, test de claridad visual |

# PLAN DE TRABAJO (Noviembre – 1 de Junio)

| Mes | Semana | Fase / Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Noviembre | 15–21 | Documentación y definición del concepto |
|  | 22–28 | Redacción del concepto oficial, selección de rigs y referencias |
| Diciembre | 1–31 | Organización del proyecto: estructura de carpetas, planificación y shot list |
| Enero | 1–14 | Preproducción técnica ligera: setup de proyecto, tests de rigs |
|  | 15–31 | Construcción del layout del escenario, iluminación y render tests |
| Febrero | 1–14 | Beat sheets detallados, grabación de vídeos de referencia y ajustes del escenario |
|  | 15–29 | Animatics del Señor Gato, Guerrera de la Hoz y Guerrero Hombre |
| Marzo | 1–14 | Blocking completo del Señor Gato |
|  | 15–31 | Blocking completo de la Guerrera de la Hoz y Guerrero Hombre |
| Abril | 1–14 | Blocking Plus del Guerrero Hombre + Spline inicial del Señor Gato |
|  | 15–30 | Spline final de la Guerrera de la Hoz + Spline final del Guerrero Hombre |
| Mayo | 1–7 | Polish del Señor Gato y Guerrero Hombre |
|  | 8–14 | Polish final de la Guerrera de la Hoz + microanimaciones del Mímico |
|  | 15–21 | Test de render final y ajustes |
|  | 22–31 | Render final, montaje, edición y preparación de presentación |
| Junio | 1 | Presentación final del TFC |

De noviembre a enero se realiza la preproducción, de febrero a abril la producción

y mayo se dedica al polish, render y montaje antes de la entrega final.

NOVIEMBRE — FASE 0: CONCEPTO Y DOCUMENTACIÓN

Semana 3 (15–21 noviembre) – Documentación / Concepto

Programa: Notion, Word

• Definición del concepto general

• Identidad de personajes y tono narrativo

• Recopilación inicial de referencias y rigs disponibles

Semana 4 (22–28 noviembre) – Redacción del Concepto

Programa: Word

• Documento oficial con idea, personajes y estilo

• Explicación del enfoque en tres estudios de acting

• Selección final de rigs

• Entrega del Concepto General (28 noviembre)

Indicador de éxito: fase completada cuando el documento de concepto general esté entregado y aprobado (28 de noviembre).

DICIEMBRE — FASE 0.5: ORGANIZACIÓN Y REFERENCIAS

Semana 1–2 (1–19 enero)

Programa: Notion, Pinterest, YouTube, Excel

• Organización del proyecto: estructura de carpetas y planificación

• Recopilación de referencias de acting: gatos, guerreros, cómico, reacciones

• Bocetos de cámara fija y primeras ideas de layout

• Shot list con duraciones estimadas

Indicador de éxito: fase completada cuando se tenga la estructura de proyecto organizada, referencias finales y shot list definido

ENERO — FASE 1: PREPRODUCCIÓN TÉCNICA LIGERA

Semana 1–2 (1–14 enero)

Programa: Maya

• Montar proyecto en Maya (workspace y carpetas)

• Test de rigs: poses, expresiones, limitaciones

Semana 3–4 (15–31 enero)

Programa: Maya

• Construcción del layout del escenario (low poly)

• Iluminación provisional para cámara fija

• Render test básico (tiempos estimados)

Indicador de éxito: fase completada cuando el layout esté construido y los rigs probados correctamente en Maya

FEBRERO — FASE 2: PREPRODUCCIÓN REAL + ANIMATIC

Semana 1–2 (1–14 febrero)

Programa: Maya, Móvil/Cámara, Premiere

• Beat sheets detallados para los tres acting

• Grabación de vídeos de referencia propios

• Ajustes finales del escenario para cámara fija

Semana 3–4 (15–29 febrero)

Programa: Maya, Premiere

• Animatic del Señor Gato

• Animatic de la Guerrera de la Hoz

• Animatic del Guerrero Hombre

• Ajustes de timing y ritmo

Indicador de éxito: fase completada cuando los tres animatics estén listos y validados

MARZO — FASE 3: BLOCKING COMPLETO (CRÍTICO)

Semana 1–3 (1–21 marzo) – Señor Gato

Programa: Maya

• Blocking completo Señor Gato (poses clave + breakdowns)

• Blocking completo de la Guerrera de la Hoz

• Blocking completo del Guerrero Hombre

• Primera revisión y correcciones

Semana 3–4 (22–31 marzo) – Guerrera de la Hoz

Programa: Maya

• Revisión y ajustes

Indicador de éxito: fase completada cuando los tres blockings estén revisados y listos para pasar a spline

ABRIL — FASE 4: BLOCKING PLUS + SPLINE

Semana 1–2 (1–14 abril) – Guerrero Hombre

Programa: Maya

• Blocking del Mímico en todas las secuencias

• Spline final del Señor Gato

Semana 3–4 (15–30 abril)

Programa: Maya

• Spline final de la Guerrera de la Hoz

• Spline final del Guerrero Hombre

• Spline final Mímico en todas las secuencias

Indicador de éxito: fase completada cuando los tres acting estén en spline final

MAYO — FASE 5: POLISH + RENDER + MONTAGE

Semana 1 (1–7 mayo)

Programa: Maya

• Polish del Señor Gato

• Polish del Guerrero Hombre

Semana 2 (8–14 mayo)

Programa: Maya

• Polish de la Guerrera de la Hoz

• Polish del Mímico en todas las secuencias

Semana 3 (15–21 mayo)

Programa: Maya

• Test de render final

• Correcciones de luces, sombras y splines

Semana 4 (22–31 mayo)

Programa: Maya, Premiere, After Effects

• Render final de las tres piezas

• Edición y montaje en Premiere

• Sonido/música ligera si hay tiempo

• Preparación de la presentación final (diapositivas y capturas)

Indicador de éxito: fase completada cuando los renders finales, edición y montaje estén listos

1 DE JUNIO — ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL

• Proyecto completo, revisado y listo para mostrar

# Bibliografía - Referencias

Referencias de animación profesional (3D)

- DreamWorks Animation – Shrek, El Gato con Botas: acting, gestualidad exagerada y comedia física.

- Skydance Animation – Acting moderno, expresividad clara, comedia física reciente.

- Walt Disney Animation Studios – Enredados, Zootopia: acting de personaje, lenguaje corporal y emociones claras.

- Sony Pictures Animation – Hotel Transylvania: exageración cartoon y timing cómico.

- Pixar Animation Studios – Big Hero 6: interacción con objetos, acting natural, lectura rápida de emociones.

Reels y recursos educativos

- Animation Mentor – Acting & Body Mechanics Reels.

- iAnimate – Ejercicios de acting de Level 3 y Level 5.

- Richard Williams – The Animator’s Survival Kit.

- Aaron Blaise – Acting principles & character performance.

- Animadores independientes en Vimeo y YouTube – acting de personaje, expresividad facial.

Referencias 2D

- Studio Ghibli (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro) – Acting sutil y gestos naturales.

- Looney Tunes / Merrie Melodies – Exageración, timing cómico, gestos claros.

- Tom & Jerry – Reacciones físicas exageradas, slapstick, lenguaje corporal legible.

- Disney clásico (101 Dálmatas, Peter Pan, Hércules) – Acting expresivo, caricaturesco y emocionalmente claro.

- Adventure Time / Steven Universe – Acting muy expresivo, lenguaje corporal simplificado, lectura rápida de emociones.

- My Hero Academia – Exageración de emociones y gestos, reforzando personalidad.

- Re:Zero – Expresiones emocionales intensas y dramatización de personajes.

# Enlaces

- https://www.gameanim.com/product/azri-rig/

- https://gameanimation.gumroad.com/l/kajurig?layout=profile&recommended_by=search

- https://marcwithk.gumroad.com/l/movac?layout=discover&recommended_by=search

- https://thomaswiegand.gumroad.com/l/muddy?layout=discover&recommended_by=search

- https://www.fab.com/listings/cff74211-c780-4a60-90fc-ffbc549035e5

- https://milio-serrano.gumroad.com/l/bPbdV?layout=discover&recommended_by=search

- https://eijiar.gumroad.com/l/pack_piratequeen?layout=discover&recommended_by=search

- https://www.dailymotion.com/video/x28fnfj